## Sheet1
캡스톤 디자인 프로젝트 | [10 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
2020-9-1~2020-11-30 | [10 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
담당 | WBS |  |  | 작업 |  |  | 비고 | 시작일 | 완료일 | 총 기간 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
양해나
| 000 |  |  | 로그인 |  |  | 1주차 6 일: 로그인 ~9/27
|  | 01 |  |  | 학교 메일 인증 |  | 3주차 14 월: 학교 메일 인증~9/27
|  | 02 |  |  | 기본 프로필 설정 |  | 3주차 14 월: 기본 프로필 설정~9/27
| 001 |  |  | 메인 |  |  | 3주차 12 월: 메인 ~10/30
|  | 01 |  |  | 즐겨찾기 모두 보기 |  | 3주차 12 월: 즐겨찾기 모두 보기 ~10/30
| 002 |  |  | 검색 |  |  | 4주차 27 일: 검색 ~10/6
|  | 01 |  |  | 검색 2 |  | 4주차 27 일: 검색2 ~10/6
|  |  | 01 |  |  | 동아리 홍보 | 4주차 27 일: 동아리 홍보 ~10/6
|  |  | 02 |  |  | 동아리 Q&A | 4주차 27 일: 동아리 Q&A ~10/6
|  |  | 03 |  |  | 동아리 가입신청서 | 4주차 27 일: 동아리 가입 신청서~10/6
| 003 |  |  | 캘린더 |  |  | 2주차 5 월: 캘린더 ~10/14
|  | 01 |  |  | 새로운 일정 추가 |  | 2주차 5 월: 일정추가 ~10/14
| 004 |  |  | 알림 |  |  | 5주차 27 화: 알림~11/1
| 005 |  |  | 포트폴리오 |  |  | 5주차 1 일: 포트폴리오~9/12
|  | 01 |  |  | 포트폴리오 폴더 |  | 5주차 1 일: 포트폴리오 앨범~9/12
| 006 |  |  | 슬라이드 메뉴 |  |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
|  | 01 |  |  | 개인 프로필 관리 |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
|  | 02 |  |  | 채팅방 이동 |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
|  | 03 |  |  | 이벤트 |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
|  | 04 |  |  | 어플 설정 |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
|  | 05 |  |  | 문의하기/도움말 |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
|  | 06 |  |  | 이용약관 |  | 1주차 8 일: 슬라이드 ~11/12
| 008 |  |  | 동아리 메인 |  |  | 2주차 13 금: 동아리 메인~11/20
|  | 01 |  |  | 공지사항 |  | 2주차 13 금: 동아리 메인~11/20
|  | 02 |  |  | 글쓰기 (공지, 피드 공유) |  | 2주차 13 금: 동아리 메인~11/20
| 009 |  |  | 동아리 채팅 |  |  | 3주차 19 목: 동아리 채팅~11/25
|  | 01 |  |  | 채팅방 |  | 3주차 19 목: 동아리 채팅~11/25
|  |  | 01 |  |  | 채팅방 기능버튼 | 3주차 19 목: 동아리 채팅~11/25
|  |  | 02 |  |  | 채팅방 슬라이드 버튼 | 3주차 19 목: 동아리 채팅~11/25
| 010 |  |  | 동아리 회원 리스트 | bar: 4주차 26 목 to 4주차 28 토
| 011 |  |  | 동아리 설정 |  |  | 4주차 28 토: 동아리 설정~12/4
공채운
| 000 |  |  | 로그인 |  |  | 1주차 1 화: 로그인 개발 완료
|  | 01 |  |  | 학교 메일 인증 |  | 1주차 1 화: 학교 메일 인증 개발 완료
|  | 02 |  |  | 기본 프로필 설정 |  | 1주차 1 화: 기본 프로필 설정 개발 완료
| 001 |  |  | 메인 |  |  | 1주차 1 화: 메인 ~9/23
|  | 01 |  |  | 즐겨찾기 모두 보기 |  | 1주차 1 화: 즐겨찾기 모두 보기 ~9/23
| 002 |  |  | 검색 |  |  | 1주차 1 화: 검색 개발 완료
|  | 01 |  |  | 검색 2 |  | 1주차 1 화: 검색2 개발 완료
|  |  | 01 |  |  | 동아리 홍보 | 1주차 4 금: 동아리 홍보 개발 완료
|  |  | 02 |  |  | 동아리 Q&A | 3주차 16 수: 동아리 Q&A ~9/23
|  |  | 03 |  |  | 동아리 가입신청서 | 2주차 7 월: 동아리 가입신청서 개발 완료
| 003 |  |  | 캘린더 |  |  | 2주차 10 목: 캘린더 ~9/23
|  | 01 |  |  | 새로운 일정 추가 |  | 2주차 10 목: 새로운 일정 추가 ~9/23
| 004 |  |  | 알림 |  |  | 3주차 12 월: 알림 ~10/30
| 005 |  |  | 포트폴리오 |  |  | 1주차 28 월: 포트폴리오 ~10/14
|  | 01 |  |  | 포트폴리오 폴더 |  | 1주차 28 월: 포트폴리오 폴더 ~10/14
| 006 |  |  | 슬라이드 메뉴
|  | 01 |  |  | 개인 프로필 관리 |  | 1주차 5 토: 개인 프로필 관리 개발 완료
|  | 02 |  |  | 채팅방 이동 |  | 1주차 5 토: 채팅방 이동 개발 완료
|  | 03 |  |  | 이벤트 |  | 1주차 3 목: 이벤트 개발 완료
|  | 04 |  |  | 어플 설정 |  | 1주차 3 목: 어플 설정 개발 완료
|  | 05 |  |  | 문의하기/도움말 |  | 1주차 28 월: 문의하기/도움말 ~10/14
|  | 06 |  |  | 이용약관 |  | 1주차 6 일: 이용약관 개발 완료
| 008 |  |  | 동아리 메인 |  |  | 3주차 16 수: 동아리 ~9/30
|  | 01 |  |  | 공지사항 |  | 3주차 16 수: 동아리 공지사항 ~9/30
|  | 02 |  |  | 글쓰기 (공지, 피드 공유) |  | 3주차 16 수: 동아리 글쓰기 ~9/30
| 009 |  |  | 동아리 채팅 |  |  | 1주차 1 목: 동아리 채팅~10/7
|  | 01 |  |  | 채팅방 |  | 1주차 1 목: 동아리 채팅방~10/7
|  |  | 01 |  |  | 채팅방 기능버튼 | 1주차 1 목: 채팅방 기능 버튼~10/7
|  |  | 02 |  |  | 채팅방 슬라이드 버튼 | 1주차 1 목: 채팅방 슬라이드 버튼~10/7
| 010 |  |  | 동아리 회원 리스트 |  |  | 1주차 1 화: 회원 리스트 개발 완료
| 011 |  |  | 동아리 설정 |  |  | 1주차 1 목: 동아리 설정~10/7
정나눔
| 000 |  |  | 로그인
|  | 01 |  |  | 학교 메일 인증
|  | 02 |  |  | 기본 프로필 설정
| 001 |  |  | 메인
|  | 01 |  |  | 즐겨찾기 모두 보기
| 002 |  |  | 검색
|  | 01 |  |  | 검색 2
|  |  | 01 |  |  | 동아리 홍보
|  |  | 02 |  |  | 동아리 Q&A
|  |  | 03 |  |  | 동아리 가입신청서
| 003 |  |  | 캘린더
|  | 01 |  |  | 새로운 일정 추가
| 004 |  |  | 알림
| 005 |  |  | 포트폴리오
|  | 01 |  |  | 포트폴리오 폴더
| 006 |  |  | 슬라이드 메뉴
|  | 01 |  |  | 개인 프로필 관리
|  | 02 |  |  | 채팅방 이동
|  | 03 |  |  | 이벤트
|  | 04 |  |  | 어플 설정
|  | 05 |  |  | 문의하기/도움말
|  | 06 |  |  | 이용약관
| 008 |  |  | 동아리 메인
|  | 01 |  |  | 공지사항
|  | 02 |  |  | 글쓰기 (공지, 피드 공유)
| 009 |  |  | 동아리 채팅
|  | 01 |  |  | 채팅방
|  |  | 01 |  |  | 채팅방 기능버튼
|  |  | 02 |  |  | 채팅방 슬라이드 버튼
| 010 |  |  | 동아리 회원 리스트
| 011 |  |  | 동아리 설정
|  |  |  | 와이어 프레임 작성 |  |  | 1주차 1 화: 와이어 프레임 작성~9/27
|  |  |  | 화면설계서 작성 |  |  | 1주차 1 화: 화면 설계서 작성~9/27
|  |  |  | 로고 제작 |  |  | 1주차 1 화: 로고 제작 완료
아이콘 제작
김건우
1차 보고서 작성 팀 소개
2차 보고서 작성 중간 발표
3차 보고서 작성
4차 보고서 작성
화면 설계서 작성